## Planilha1
Código | Descrição | Tipo | Importância | Status | Tamanho | Urgência | Custo | Lean UX | User Stories | Funcional | Essencial | Em andamento | PP | Urgente
RF01 | Cadastro na Web | Funcional | Essencial | Não iniciado | M | Normal |  |  |  | Não Funcional | Importante | Bloqueado | P | Normal
RF02 | Website estático institucional local com web-data-viz | Funcional | Essencial | Não iniciado | G | Normal |  |  |  |  | Desejável | Adiado | M | Sem Prazo
RF03 | Dashboard com gráficos e indicadores úteis | Funcional | Essencial | Não iniciado | G | Normal |  |  | 1 |  |  | Concluído | G
RF03.1 | Gráfico de Dispersão: Exibir a correlação entre o PIB per Capita no eixo X e a Arrecadação de Impostos no eixo Y para todos os municípios das regiões de foco | Funcional | Desejável | Não iniciado | M | Normal |  |  | 2 |  |  | Não iniciado | GG
RF03.2 | Gráfico de Barras: Comparar o PIB Total e a Média do PIB per Capita entre a RMSP e a RMC para mostrar qual região tem um desempenho econômico mais forte. | Funcional | Essencial | Não iniciado | M | Normal |  |  | 3
RF03.3 | Gráfico de Pizza/Donut: Visualizar a porcentagem de participação de cada setor (Agropecuária, Indústria e Serviços) no PIB total de cada região, identificando a vocação econômica principal de cada uma. | Funcional | Essencial | Não iniciado | M | Normal |  |  | 4
RF03.4 | Gráfico de Barras: Classificar os municípios de uma região específica (RMSP ou RMC) pelo Valor Adicionado de um setor (por exemplo, os 10 maiores municípios no setor de Indústria). | Funcional | Desejável | Não iniciado | M | Normal |  |  | 4
RF03.5 | Gráfico de Tendência (se tiver dados históricos): Caso você adicione dados de anos anteriores, um gráfico de linha pode mostrar a evolução do PIB e da arrecadação de impostos de um município ou setor ao longo do tempo. | Funcional | Desejável | Não iniciado | M | Normal |  |  | 2
RF03.6 | Ranking Top 5: Apresentar tabelas com os municípios que possuem o maior e o menor PIB per Capita e os que têm a maior e a menor Arrecadação de Impostos. | Funcional | Importante | Não iniciado | P | Normal |  |  | 1
RF04 | KPIs para melhor visualização do cliente | Funcional | Essencial | Não iniciado | M | Normal |  |  | 3
RF04.1 | Arrecadação de Impostos por Habitante: Uma métrica direta para avaliar a carga tributária em relação à população. | Funcional | Importante | Não iniciado | P | Normal |  |  | 3
RF04.2 | Participação Setorial no PIB: A porcentagem que cada setor (Agropecuária, Indústria, Serviços) representa no PIB total da região. | Funcional | Desejável | Não iniciado | M | Normal |  |  | 4
RF04.3 | Eficiência Fiscal (PIB / Impostos): Uma métrica de "retorno" que mostra quanto de PIB é gerado para cada unidade de imposto arrecadado. | Funcional | Desejável | Não iniciado | P | Normal |  |  | 3
RF05 | Parametrização em Web do envio de notificações | Funcional | Importante | Não iniciado | G | Normal
RF06 | Envio de notificações utilizando Slack e/ou Java Mail | Funcional | Essencial | Não iniciado | GG | Normal
RF07 | leitura de arquivos armazenados em S3 | Funcional | Importante | Não iniciado | G | Normal
RF08 | Análise de arquivo extraído e inserção de informação no BD | Funcional | Essencial | Não iniciado | G | Normal
RF09 | 3 CRUDs Completos - persistindo em BD | Funcional | Essencial | Não iniciado | GG | Normal
RF10 | Extração com ApachePOI | Funcional | Importante | Não iniciado | GG | Normal
RF11 | Filtros de Data/Período: adicionar a funcionalidade de o usuário selecionar o ano para visualizar os dados. | Funcional | Importante | Não iniciado | G | Normal
RF12 | Detalhes de Município: Ao clicar em um município no gráfico de dispersão ou no ranking, a plataforma poderia exibir uma página com todos os detalhes daquele município: PIB por setor, PIB per capita, impostos, e talvez até a sub-região a qual ele pertence. | Funcional | Desejável | Não iniciado | GG | Normal
RF13 | Atualização do Dashboard de acordo com atualização da base de dados | Funcional | Importante | Não iniciado | P | Normal
RNF01 | Documentação do projeto: Incluindo o dossiê, a especificação dos requisitos e o plano de resposta a lições aprendidas. | Não Funcional | Essencial | Em andamento | P | Normal
RNF02 | Gerenciamento de Escopo e Prazos: O projeto será guiado por um Planner, Product Backlog e User Stories, com o esforço estimado pela Tabela Fibonacci, garantindo que o escopo seja gerenciável e o cronograma realista. | Não Funcional | Essencial | Em andamento | M | Normal
RNF03 | Gerenciamento e Rastreabilidade: O código-fonte estará em um repositório no GitHub, permitindo controle de versão e rastreabilidade | Não Funcional | Essencial | Em andamento | PP | Normal
RNF04 | Base de Dados Definida: A estrutura do banco de dados será definida e documentada na Lista de dados necessários, assegurando que a base da plataforma seja robusta e adequada para as análises propostas. | Não Funcional | Essencial | Em andamento | P | Normal
RNF05 | Usabilidade e Interface (UI/UX): O design da plataforma seguirá os wireframes e storyboards criados, garantindo uma interface intuitiva e uma jornada de usuário clara, conforme as personas, user stories definidas e wireframes. | Não Funcional | Essencial | Em andamento | P | Normal
RNF06 | Alinhamento Estratégico: A solução estará alinhada com as necessidades da sua função na empresa e com a Definição do Negócio, Problema e Solução, assegurando que o projeto entregue valor real ao negócio. | Não Funcional | Essencial | Em andamento | M | Normal
RNF07 | Simbiose com sua função na Empresa | Não Funcional | Essencial | Concluído | P | Normal
RNF08 | Logs do serviço Java em BD | Não Funcional | Importante | Adiado | G | Normal
RNF09 | Log via console com datas | Não Funcional | Importante | Em andamento | M | Normal
RNF10 | Responsividade obrigatória no site Institucional | Não Funcional | Essencial | Adiado | G | Normal
RNF11 | Camada de segurança em infraestrutura nuvem AWS com IAM | Não Funcional | Importante | Adiado | GG | Normal
RNF12 | Dockerização e agendamento da execução do serviço Java em EC2 | Não Funcional | Essencial | Adiado | G | Normal
RNF13 | Configuração de ambiente Linux em nuvem | Não Funcional | Importante | Em andamento | M | Normal
RNF14 | Configuração de acesso remoto ao ambiente em nuvem | Não Funcional | Importante | Em andamento | P | Normal
RNF15 | Definição de usuários e papéis (roles) com camada de segurança | Não Funcional | Importante | Adiado | M | Normal
RNF16 | Plano de resposta - Lições Aprendidas | Não Funcional | Importante | Concluído | P | Normal

## Planilha2
Sprint | Período (Sugestão) | Entregas Principais | Itens do Backlog Associados
Sprint 1 | Semana 1 – Semana 4 | Lições aprendidas finais | RF01, RF02, RF03, RF03.1, RF03.2, RF03.3, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF09, RNF13, RNF14
Logs básicos
Estrutura inicial do BD
Configuração de ambiente (Linux, Acesso remoto, GitHub, Planner)
Wireframe
Documentação inicial
Sprint 2 | Semana 5 – Semana 8 | Site Institucional com DataViz | RF03.4, RF03.5, RF03.6, RF04, RF04.1, RF04.2, RF04.3, RF05, RF06, RF09, RF10, RNF08, RNF11, RNF12, RNF15
Dashboard consolidado
CRUDs completos
KPIs principais
Parametrização e envio de notificações
Extração com ApachePOI
Logs
Sprint 3 | Semana 9 – Semana 12 | Usabilidade/UX | RF11, RF12, RF13, RNF07, RNF10, RNF11, RNF12, RNF15,
Filtros por período
Detalhes de município
Atualização automática do dashboard
Responsividade obrigatória
Segurança IAM
Dockerização + Deploy AWS